## ACTIVIDADES
Actividad | 5-11 junio | 12-18 junio | 19-25 junio | 26 junio - 2 julio | 3-9 julio | 10-16 julio | 17-23 julio | 24-30 julio | 28-30 julio
Definición de Requisitos | X
Diseño del Proyecto | X
Configuración del Entorno de Desarrollo |  | X
Desarrollo de la REST API |  | X
Desarrollo de la App para Clientes - Registro |  |  | X
Desarrollo de la App para Clientes - Menú |  |  | X
Desarrollo de la App para Clientes - Pedidos |  |  |  | X
Desarrollo de la App para Clientes - Rastreo |  |  |  | X
Desarrollo de la App para Personal - Login | [5 empty] | X
Desarrollo de la App para Personal - Gestión | [5 empty] | X
Integración de Componentes | [6 empty] | X
Pruebas del Sistema | [6 empty] | X
Despliegue del Sistema | [7 empty] | X
Documentación del Proyecto | [7 empty] | X
Revisión Final y Presentación | [8 empty] | X

## ASISTENCIA PROYECTO
| SEMANA 1 | [6 empty] | SEMANA 2 | [6 empty] | SEMANA 3 | [6 empty] | SEMANA 4 | [6 empty] | SEMANA 5 | [6 empty] | SEMANA 6 | [6 empty] | SEMANA 7 | [6 empty] | SEMANA 8 | [6 empty] | SEMANA 9
NOMBRE | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | ASISTENCIA | % DE TRABAJO
EDGAR ADOLFO | [63 empty] | 63 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 D
ELGIN MALDONADO | [63 empty] | 63 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 D
JOSE MERAZ | [63 empty] | 63 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 D
JOSUE MORA | [63 empty] | 63 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 D
LUIS GAMEZ | [63 empty] | 63 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 D
SINDY CEPEDA | [63 empty] | 63 | 100% | bar: SEMANA 1 L to SEMANA 9 D